## Časový plán_náklady
|  |  |  | Človeko týždne |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8
Kategória | Podkategória | Úkon | Náklady | Človek 1 | Človek 3 | Človek 3 | jún |  | júl |  |  | august |  | september |  | október | november |  | december |  | január |  |  | február
Programovanie | Level editor | Výroba | 1000 | 4 |  |  | Level editor
| Data management | Výroba | 500 | 2 |  |  |  |  | Data m.
| Herné mechaniky | Výroba | 2000 | 8 | [6 empty] | Mechaniky | Mechaniky |  |  |  | Mechaniky
| Grafické efekty | Výroba | 1000 | 4 | [12 empty] | Grafické efekty
| Google Play Service | Výroba | 1000 | 4 | [9 empty] | Google Play Service
| GUI | Výroba | 1000 | 4 | [8 empty] | GUI | [6 empty] | GUI
| Network | Výroba | 1500 | 6 | [14 empty] | Network |  | Network
Grafika | Hlavný charakter | Výroba | 400 |  | 2 |  | Hlavný charakter
| Enemy 1 | Výroba | 200 |  | 1 |  |  |  | Enemy 1
| Enemy 2 | Výroba | 200 |  | 1 |  |  |  |  | Enemy 2
| Enemy 3 | Výroba | 400 |  | 2 | [5 empty] | Enemy 3
| Level 1 | Výroba | 800 |  | 4 | [8 empty] | Level 1
| Level 2 | Výroba | 800 |  | 4 | [10 empty] | Level 2
| Level 3 | Výroba | 800 |  | 4 | [11 empty] | Level 3
| Grafické efekty | Výroba | 800 |  | 4 | [13 empty] | Grafické efekty
| GUI | Výroba | 200 |  | 1 | [7 empty] | GUI | [7 empty] | GUI
Animácie | Charaktery | Výroba | 800 |  | 4 |  |  | Hlavný charakter |  |  |  | Enemy
| GUI | Výroba | 200 |  | 1 | [16 empty] | GUI
| Intro | Výroba | 400 |  | 2 | [17 empty] | Intro
Audio | Charaktery | Výroba | 600 |  |  | 4 | [6 empty] | Charaktery | Charaktery
| Environment | Výroba | 600 |  |  | 4 | [9 empty] | Enviroment
| Hudba | Výroba | 1200 |  |  | 8 | Hudba |  | Hudba
| Intro | Výroba | 300 |  |  | 2 | [17 empty] | Intro
| Voiceover | Výroba | 600 |  |  | 4 | [14 empty] | Voiceover
Test | Herné mechaniky | Test | 300 |  |  | 2 | [8 empty] | Herné mechaniky
| Level 1 | Test | 300 |  |  | 2 | [10 empty] | Level 1
| Level 2 | Test | 300 |  |  | 2 | [11 empty] | Level 2
| Level 3 | Test | 300 |  |  | 2 | [12 empty] | Level 3
| Network | Test | 300 |  |  | 2 | [13 empty] | Network
Marketing | Facebook | Marketing | 900 | 2 | 2 | [18 empty] | Facebook
| Google | Marketing | 900 | 2 | 2 | [19 empty] | Google ad
Nákup | Voiceover | Nákup | 600
| Facebook ads | Nákup | 3000
| Google ad | Nákup | 300
| Software 1 | Nákup | 1500
| Software 2 | Nákup | 1500
| Software 3 | Nákup | 300
|  | Spolu: | 27800
|  | Spolu týždňov: |  | 36 | 34 | 32 |  | Poznámka: Sumy v stĺpci "náklady" ako aj hodnoty v časovom rozvrhu sú len príkladmi, nejde o navrhované alebo odporúčané parametre, tie sa môžu (aj podstatne) líšiť v závislosti od konkrétneho projektu.
|  | Hodiny v týždni: |  | 40 | 40 | 40
|  | Náklady na hodinu: |  | 6.25 | 5 | 3.75
|  | Náklady na týždeň: |  | 250 | 200 | 150
|  | Náklady na projekt: |  | 9000 | 6800 | 4800
|  | Náklady práce spolu: |  | 20600
|  | Náklady za nákup: |  | 7200
|  | Náklady spolu: |  | 27800